PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Phạm Hồng Phong | Mã sinh viên | B25DTCN119 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5, số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 6 × 10 = 60 người-ngày Sprint 5: 60 − (6 × 1) − 4 = 50 người-ngày Dự báo: 24 × 50/60 = 20 SP. Có thể chọn 21 SP (cao hơn dự báo 1 SP), cần theo dõi rủi ro |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5), C2 (8), C3 (5), C4 (3) = 21 SP |
| Sprint Goal | Khách có thể thêm rau vào giỏ, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên đủ luồng mua hàng Must (C1 -> C2 -> C3 = 18 SP), thêm C4 (3 SP) để tiện giao hàng. 21 SP gần mức dự báo 20 SP |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng chọn thanh toán khi nhận hàng và lưu trạng thái đơn | Development | 8 |
| Thiết kế bảng/trường lưu phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán | UI/UX | 4 |
| Kiểm thử đặt hàng COD, xác nhận đơn và các trường hợp lỗi | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 18 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: thực tế 23 SP, lý tưởng 14,4 SP, chênh 8,6 SP. Đội đang Behind Schedule |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 2 vẫn còn 24 SP, không giảm so với đầu Sprint, nguy cơ dồn việc vào cuối Sprint, chậm tiến độ |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên, rủi ro | Từ ngày 4 đến 6, SP còn lại tăng 15 -> 19 (thêm 4 SP), có thể do phát sinh hoặc ước lượng lại công việc, nguy cơ trễ Sprint Goal |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn A: Trong Daily Scrum, xác định công việc bị chặn, ưu tiên tháo gỡ và hoàn thành các story đang làm trước khi nhận việc mới |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra Increment so với Sprint Goal, ghi nhận phản hồi và cập nhật Product Backlog |
| Scrum Master | Đảm bảo buổi Review diễn ra hiệu quả, hỗ trợ trao đổi giữa các bên |
| Developers | Demo luồng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng, trả lời câu hỏi |
| Stakeholders | Dùng thử, phản hồi về quy trình đặt hàng và nhu cầu kinh doanh |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO làm rõ yêu cầu QR, giá trị và độ ưu tiên, thêm vào Product Backlog, trao đổi với Developers để ước lượng và sắp xếp cho Sprint phù hợp, không tự ý cam kết tuần sau. Thể hiện giá trị “Responding to change over following a plan” (Thích ứng với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch).

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls       ☒ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành, không đợi cuối Sprint |
| Stop | Dồn toàn bộ kiểm thử vào 2 ngày cuối, khiến phát hiện 6 lỗi sát giờ demo |
| Continue | Phối hợp sửa lỗi và trao đổi nhanh để hoàn thiện bản demo |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử liên tục ngay sau khi hoàn thành từng task/story | Developers | 100% story được kiểm thử trước ngày làm việc thứ 9, không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý trước demo |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |